## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Comentarios
1 | Como Vecino/a necesito registrarme en el sistema web de la junta de vecinos para mantenerme comunicado e informado/a de novedades, noticias o hechos de mis vecinos dentro de mi zona territorial. | Registro sitio web-01 | Vacio | 7 | 5.8333
2 | Como Vecino/a necesito ingresar en el sistema web de la junta de vecinos para mantenerme comunicado e informado/a de novedades, noticias o hechos de mis vecinos dentro de mi zona territorial. | Ingreso sitio web-02 | Vacio | 7 | 5.8333
3 | Como Administrador quiero publicar las noticias de alta importancia que ocurran en nuestro sector relacionado a actualizaciones de seguridad dentro de este para mantener a mis vecinos informados y actualizados sobre hechos importantes o relevantes que hayan ocurrido en términos de seguridad | Publicación de noticias-03 | Vacio | 8 | 6.6667
4 | Como Administrador quiero publicar las novedades de alta importancia tales como eventos que ocurran en nuestro sector para mantener a mis vecinos informados y actualizados sobre actividades relevantes que ocurrirán | Publicación de novedades-04 | Vacio | 8 | 6.6667
5 | Como Vecino/a necesito informar los problemas del sector mediante una solicitud en línea, ya sean de vía pública, deportes, eventos, etc, para que estos sean enviados al encargado de cada zona y estos lo envíen a municipalidad así, estos sean solucionados para mi y mis vecinos. | Publicación de Queja o Reclamo - 05 | Vacio | 10 | 8.3333
6 | Como Vecino/a necesito informarme de las actualizaciones de seguridad de la comuna para considerar las medidas aplicadas para la seguridad mía y de mis vecinos y así, sentirme más seguro con estas medidas aplicadas. | Visualizar noticias-06 | Vacio | 6 | 5
7 | Como Vecino/a necesito informarme de las novedades que ocurren en mi sector para tener en consideración las rifas, eventos o actividades dentro de mi sector para mi y mis vecinos. | Visualizar novedades-07 | Vacio | 6 | 5
8 | Como Administrador necesito poder registrar diferentes tipos de documentos como "certificado de residencia" para que estos queden guardados para mantener cualquier tipo de actividad registrada dentro de la junta de vecinos | Registro de Documentación-08 | Vacio | 8 | 6.6667
9 | Como Vecino/a necesito informarme del estado actual de mis quejas o informes para saber el estado en el que se encuentran mis solicitudes o peticiones. | Estado de Quejas o Reclamos-09 | Vacio | 9 | 7.5
10 | Como Vecino/a necesito confirmar mi aprobación para los eventos sugeridos por la junta de vecinos en la sección de "Novedades" para sumar mi persona y ayuda a estos eventos para que puedan ser concretados por la junta. | Participación de eventos-10 | Vacio | 4 | 3.3333
11 | Como Vecino/a quiero solicitar certificados o documentación para descargar, tal como "certificado de residencia" esto para evitar atrasos o problemas por no tener la disponibilidad de ir presencialmente a solicitar los documentos. (Papel de residencia) | Solicitud y Descarga de Documentos-11 | Vacio | 9 | 7.5
12 | Como Vecino/a necesito poder actualizar mis datos para mantener mi usuario actualizado dentro de la plataforma o sistema para poder actualizar mis datos correspondientes o evitar confusiones dentro de la plataforma con mi usuario | Actualizar o editar mis datos como usuario-12 | Vacio | 5 | 4.1667
13 | Como Administrador necesito poder editar la información de los vecinos para poder mantener los datos del usuarios lo mas actualizado posible | Editar Usuario-13 | Vacio | 4 | 3.3333
14 | Como Administrador necesito poder eliminar a un usuario/vecino para asi eliminar a los usuarios que no pertenezcan al a comuna y mantener el espacio en el sistema | Eliminar Usuario-14 | Vacio | 4 | 3.3333
15 | Como Vecino necesito postular mediante un formulario a cargos superiores que esten disponibles dentro de la Junta de Vecinos | Postulación a cargos mayores-15 | Vacio | 6 | 5
16 | Como Vecino necesito reportar situación en caso de emergencia o accidentes en el sector | Reportar Situación-16 | Vacio | 10 | 8.3333
17 | Como Administrador necesito publicar los presupuestos de junta de vecinos | Creación Apartado presupuestos-17 | Vacio | 9 | 7.5
120

## Product Backlog Priorizado
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog Priorizado)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Comentarios
1 | Como Vecino/a necesito informar los problemas del sector mediante una solicitud en línea, ya sean de vía pública, deportes, eventos, etc, para que estos sean enviados al encargado de cada zona y estos lo envíen a municipalidad así, estos sean solucionados para mi y mis vecinos. | Publicación de Queja o Reclamo - 05 | Vacio | 10 | 8.3333
2 | Como Vecino necesito reportar situación en caso de emergencia o accidentes en el sector | Reportar Situación-16 | Vacio | 10 | 8.3333
3 | Como Administrador necesito publicar los presupuestos de junta de vecinos | Creación Apartado presupuestos-17 | Vacio | 9 | 7.5
4 | Como Vecino/a necesito informarme del estado actual de mis quejas o informes para saber el estado en el que se encuentran mis solicitudes o peticiones. | Estado de Quejas o Reclamos-09 | Vacio | 9 | 7.5
5 | Como Vecino/a quiero solicitar certificados o documentación para descargar, tal como "certificado de residencia" esto para evitar atrasos o problemas por no tener la disponibilidad de ir presencialmente a solicitar los documentos. (Papel de residencia) | Solicitud y Descarga de Documentos-11 | Vacio | 9 | 7.5
6 | Como Administrador quiero publicar las noticias de alta importancia que ocurran en nuestro sector relacionado a actualizaciones de seguridad dentro de este para mantener a mis vecinos informados y actualizados sobre hechos importantes o relevantes que hayan ocurrido en términos de seguridad | Publicación de noticias-03 | Vacio | 8 | 6.6667
7 | Como Administrador quiero publicar las novedades de alta importancia tales como eventos que ocurran en nuestro sector para mantener a mis vecinos informados y actualizados sobre actividades relevantes que ocurrirán | Publicación de novedades-04 | Vacio | 8 | 6.6667
8 | Como Administrador necesito poder registrar diferentes tipos de documentos como "certificado de residencia" para que estos queden guardados para mantener cualquier tipo de actividad registrada dentro de la junta de vecinos | Registro de Documentación-08 | Vacio | 8 | 6.6667
9 | Como Vecino/a necesito registrarme en el sistema web de la junta de vecinos para mantenerme comunicado e informado/a de novedades, noticias o hechos de mis vecinos dentro de mi zona territorial. | Registro sitio web-01 | Vacio | 7 | 5.8333
10 | Como Vecino/a necesito ingresar en el sistema web de la junta de vecinos para mantenerme comunicado e informado/a de novedades, noticias o hechos de mis vecinos dentro de mi zona territorial. | Ingreso sitio web-02 | Vacio | 7 | 5.8333
11 | Como Vecino necesito postular mediante un formulario a cargos superiores que esten disponibles dentro de la Junta de Vecinos | Postulación a cargos mayores-15 | Vacio | 6 | 5
12 | Como Vecino/a necesito informarme de las actualizaciones de seguridad de la comuna para considerar las medidas aplicadas para la seguridad mía y de mis vecinos y así, sentirme más seguro con estas medidas aplicadas. | Visualizar noticias-06 | Vacio | 6 | 5
13 | Como Vecino/a necesito informarme de las novedades que ocurren en mi sector para tener en consideración las rifas, eventos o actividades dentro de mi sector para mi y mis vecinos. | Visualizar novedades-07 | Vacio | 6 | 5
14 | Como Vecino/a necesito poder actualizar mis datos para mantener mi usuario actualizado dentro de la plataforma o sistema para poder actualizar mis datos correspondientes o evitar confusiones dentro de la plataforma con mi usuario | Actualizar o editar mis datos como usuario-12 | Vacio | 5 | 4.1667
15 | Como Vecino/a necesito confirmar mi aprobación para los eventos sugeridos por la junta de vecinos en la sección de "Novedades" para sumar mi persona y ayuda a estos eventos para que puedan ser concretados por la junta. | Participación de eventos-10 | Vacio | 4 | 3.3333
16 | Como Administrador necesito poder editar la información de los vecinos para poder mantener los datos del usuarios lo mas actualizado posible | Editar Usuario-13 | Vacio | 4 | 3.3333
17 | Como Administrador necesito poder eliminar a un usuario/vecino para asi eliminar a los usuarios que no pertenezcan al a comuna y mantener el espacio en el sistema | Eliminar Usuario-14 | Vacio | 4 | 3.3333
120

## ProductBacklogPriorizado (hidden)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Ratio de eficiencia | Iteración (Sprint) | Comentarios
2 | Como un Cliente, necesito Reservar un estacionamiento disponible, con la finalidad de Tener un lugar seguro donde estacionar mi vehículo. | Reservar estacionamiento | Terminado | 10 | 15.8 | 0.63291 | 1 | Hecho en Canva
1 | Como un Dueño, necesito activar mi estacionamiento cuando no lo esté utilizando, con la finalidad de disponibilizar mi estacionamiento para permitir que un cliente lo utilice. | Disponibilizar arriendo del estacionamiento. | Terminado | 10 | 31.8 | 0.31447 | 1 | Hecho en Canva
4 | Como un Cliente, necesito agregar un espacio disponible de estacionamiento, con la finalidad de otorgar espacios de estacionamientos seguros para automovilistas y generar un ingreso extra. | Agregar estacionamiento | Terminado | 9 | 10.4 | 0.86538 | 1 | Hecho en Canva
5 | Como un Cliente, necesito poder acceder al mapa de estacionamiento, con la finalidad de visualizar los estacionamientos disponibles. | Acceder a la vista del mapa | Terminado | 9 | 12.6 | 0.71429 | 2 | Hecho en Canva
3 | Como un cliente, necesito realizar el pago correspondiente después del uso del estacionamiento, con la finalidad de retribuir el uso del estacionamiento. | Realizar pago. | Terminado | 9 | 24.6 | 0.36585 | 2 | Hecho en Canva
7 | Como un Cliente, necesito poder ingresar la información de un nuevo vehículo a mi perfil, con la finalidad de que los usuarios de la plataforma tengan una gestión más completa de todos sus vehículos registrados. | Ingresar nuevo vehiculo | Terminado | 8 | 8 | 1 | 2 | Hecho en Canva
6 | Como un Cliente, necesito poder cancelar una reserva ya agendada, con la finalidad de Volver a habilitar el estacionamiento y quede disponible para otro cliente | Cancelar reserva | Terminado | 8 | 9.1 | 0.87912 | 2 | Hecho en Canva
10 | Como un Cliente, necesito Poder Modificar la información que ingrese sobre el vehículo , con la finalidad de Actualizar la información del vehículo. | Modificar Vehículo | Terminado | 8 | 10.6 | 0.75472 | 3 | Hecho en Canva
9 | Como un Dueño del estacionamiento, necesito poder modificar la información que ingrese sobre el estacionamiento , con la finalidad de actualizar la información del estacionamiento | Modificar estacionamiento | Terminado | 8 | 11.8 | 0.67797 | 3 | Hecho en Canva
8 | Como un Cliente, necesito tener una visualizar los estacionamientos que se encuentren más cerca de mi localización actual, con la finalidad de poder ahorrar tiempo y dinero en la búsqueda de estacionamiento que se encuentren cerca de mi. | Estacionamiento cercanos | Terminado | 8 | 16.2 | 0.49383 | 3 | Hecho en Canva
11 | Como un Dueño del estacionamiento, necesito poder eliminar un estacionamiento agregado, con la finalidad de Habilitar un nuevo estacionamiento para ser utilizado por otro dueño. | Eliminar estacionamiento | Terminado | 7 | 11.4 | 0.61404 | 3 | Hecho en Canva
12 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito poder cambiar tarjeta bancaria asociada a mi cuenta, con la finalidad de tener una forma de pago actualizada | Cambió tarjeta bancaria | Terminado | 6 | 13.1 | 0.45802 | 3 | Hecho en Canva
14 | Como un Cliente, necesito aplicar un filtro de estacionamientos en las categorías: Municipales y particulares, con la finalidad de tener un acceso más rápido a la vista de estacionamientos que más me acomoden. | Filtrar estacionamiento | Terminado | 5 | 5 | 1 | 4 | Hecho en Canva
13 | Como un Cliente, necesito eliminar un vehículo de mi lista de vehículos registrados, con la finalidad de para no tener información innecesaria en mi cuenta | Eliminar vehículo | Terminado | 5 | 8.6 | 0.5814 | 4 | Hecho en Canva
16 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito Poder loguearme con mis datos correspondientes, con la finalidad de ingresar a la app de “Mi estacionamiento”. | Iniciar sesion en “Mi estacionamiento” | Terminado | 4 | 7.2 | 0.55556 | 4 | Hecho en Canva
15 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito registrarme con datos personales , con la finalidad de Iniciar sesión a la APP “Mi estacionamiento” | Registrarse a “Mi estacionamiento” | Terminado | 4 | 9.4 | 0.42553 | 4 | Hecho en Canva
17 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito cerrar mi sesión luego de haber terminado de utilizar mi cuenta en el sitio web, con la finalidad de que nadie haga uso de mi cuenta personal cuando no ocupe el sitio web. | Cerrar sesión. | Terminado | 2 | 7.6 | 0.26316 | 4 | Hecho en Canva

## ProductoBacklogPostSprint1 (hidden)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Ratio de eficiencia | Iteración (Sprint) | Comentarios
5 | Como un Cliente, necesito poder acceder al mapa de estacionamiento, con la finalidad de visualizar los estacionamientos disponibles. | Acceder a la vista del mapa | En proceso | 9 | 12.6 | 0.71429 | 2
3 | Como un cliente, necesito realizar el pago correspondiente después del uso del estacionamiento, con la finalidad de retribuir el uso del estacionamiento. | Realizar pago. | En proceso | 9 | 24.6 | 0.36585 | 2
7 | Como un Cliente, necesito poder ingresar la información de un nuevo vehículo a mi perfil, con la finalidad de que los usuarios de la plataforma tengan una gestión más completa de todos sus vehículos registrados. | Ingresar nuevo vehiculo | En proceso | 8 | 8 | 1 | 2
6 | Como un Cliente, necesito poder cancelar una reserva ya agendada, con la finalidad de Volver a habilitar el estacionamiento y quede disponible para otro cliente | Cancelar reserva | En proceso | 8 | 9.1 | 0.87912 | 2
10 | Como un Cliente, necesito Poder Modificar la información que ingrese sobre el vehículo , con la finalidad de Actualizar la información del vehículo. | Modificar Vehículo | Vacio | 8 | 10.6 | 0.75472 | 3
9 | Como un Dueño del estacionamiento, necesito poder modificar la información que ingrese sobre el estacionamiento , con la finalidad de actualizar la información del estacionamiento | Modificar estacionamiento | Vacio | 8 | 11.8 | 0.67797 | 3
8 | Como un Cliente, necesito tener una visualizar los estacionamientos que se encuentren más cerca de mi localización actual, con la finalidad de poder ahorrar tiempo y dinero en la búsqueda de estacionamiento que se encuentren cerca de mi. | Estacionamiento cercanos | Vacio | 8 | 16.2 | 0.49383 | 3
11 | Como un Dueño del estacionamiento, necesito poder eliminar un estacionamiento agregado, con la finalidad de Habilitar un nuevo estacionamiento para ser utilizado por otro dueño. | Eliminar estacionamiento | Vacio | 7 | 11.4 | 0.61404 | 3
12 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito poder cambiar tarjeta bancaria asociada a mi cuenta, con la finalidad de tener una forma de pago actualizada | Cambió tarjeta bancaria | Vacio | 6 | 13.1 | 0.45802 | 3
14 | Como un Cliente, necesito aplicar un filtro de estacionamientos en las categorías: Municipales y particulares, con la finalidad de tener un acceso más rápido a la vista de estacionamientos que más me acomoden. | Filtrar estacionamiento | Vacio | 5 | 5 | 1 | 4
13 | Como un Cliente, necesito eliminar un vehículo de mi lista de vehículos registrados, con la finalidad de para no tener información innecesaria en mi cuenta | Eliminar vehículo | Vacio | 5 | 8.6 | 0.5814 | 4
16 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito Poder loguearme con mis datos correspondientes, con la finalidad de ingresar a la app de “Mi estacionamiento”. | Iniciar sesion en “Mi estacionamiento” | Vacio | 4 | 7.2 | 0.55556 | 4
15 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito registrarme con datos personales , con la finalidad de Iniciar sesión a la APP “Mi estacionamiento” | Registrarse a “Mi estacionamiento” | Vacio | 4 | 9.4 | 0.42553 | 4
17 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito cerrar mi sesión luego de haber terminado de utilizar mi cuenta en el sitio web, con la finalidad de que nadie haga uso de mi cuenta personal cuando no ocupe el sitio web. | Cerrar sesión. | Vacio | 2 | 7.6 | 0.26316 | 4

## ProductoBacklogPostSprint2 (hidden)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Ratio de eficiencia | Iteración (Sprint) | Comentarios
10 | Como un Cliente, necesito Poder Modificar la información que ingrese sobre el vehículo , con la finalidad de Actualizar la información del vehículo. | Modificar Vehículo | En proceso | 8 | 10.6 | 0.75472 | 3
9 | Como un Dueño del estacionamiento, necesito poder modificar la información que ingrese sobre el estacionamiento , con la finalidad de actualizar la información del estacionamiento | Modificar estacionamiento | En proceso | 8 | 11.8 | 0.67797 | 3
8 | Como un Cliente, necesito tener una visualizar los estacionamientos que se encuentren más cerca de mi localización actual, con la finalidad de poder ahorrar tiempo y dinero en la búsqueda de estacionamiento que se encuentren cerca de mi. | Estacionamiento cercanos | En proceso | 8 | 16.2 | 0.49383 | 3
11 | Como un Dueño del estacionamiento, necesito poder eliminar un estacionamiento agregado, con la finalidad de Habilitar un nuevo estacionamiento para ser utilizado por otro dueño. | Eliminar estacionamiento | En proceso | 7 | 11.4 | 0.61404 | 3
12 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito poder cambiar tarjeta bancaria asociada a mi cuenta, con la finalidad de tener una forma de pago actualizada | Cambió tarjeta bancaria | En proceso | 6 | 13.1 | 0.45802 | 3
14 | Como un Cliente, necesito aplicar un filtro de estacionamientos en las categorías: Municipales y particulares, con la finalidad de tener un acceso más rápido a la vista de estacionamientos que más me acomoden. | Filtrar estacionamiento | Vacio | 5 | 5 | 1 | 4
13 | Como un Cliente, necesito eliminar un vehículo de mi lista de vehículos registrados, con la finalidad de para no tener información innecesaria en mi cuenta | Eliminar vehículo | Vacio | 5 | 8.6 | 0.5814 | 4
16 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito Poder loguearme con mis datos correspondientes, con la finalidad de ingresar a la app de “Mi estacionamiento”. | Iniciar sesion en “Mi estacionamiento” | Vacio | 4 | 7.2 | 0.55556 | 4
15 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito registrarme con datos personales , con la finalidad de Iniciar sesión a la APP “Mi estacionamiento” | Registrarse a “Mi estacionamiento” | Vacio | 4 | 9.4 | 0.42553 | 4
17 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito cerrar mi sesión luego de haber terminado de utilizar mi cuenta en el sitio web, con la finalidad de que nadie haga uso de mi cuenta personal cuando no ocupe el sitio web. | Cerrar sesión. | Vacio | 2 | 7.6 | 0.26316 | 4

## ProductoBacklogPostSprint3 (hidden)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Ratio de eficiencia | Iteración (Sprint) | Comentarios
14 | Como un Cliente, necesito aplicar un filtro de estacionamientos en las categorías: Municipales y particulares, con la finalidad de tener un acceso más rápido a la vista de estacionamientos que más me acomoden. | Filtrar estacionamiento | En proceso | 5 | 5 | 1 | 4
13 | Como un Cliente, necesito eliminar un vehículo de mi lista de vehículos registrados, con la finalidad de para no tener información innecesaria en mi cuenta | Eliminar vehículo | En proceso | 5 | 8.6 | 0.5814 | 4
16 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito Poder loguearme con mis datos correspondientes, con la finalidad de ingresar a la app de “Mi estacionamiento”. | Iniciar sesion en “Mi estacionamiento” | En proceso | 4 | 7.2 | 0.55556 | 4
15 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito registrarme con datos personales , con la finalidad de Iniciar sesión a la APP “Mi estacionamiento” | Registrarse a “Mi estacionamiento” | En proceso | 4 | 9.4 | 0.42553 | 4
17 | Como un Cliente / Dueño del estacionamiento, necesito cerrar mi sesión luego de haber terminado de utilizar mi cuenta en el sitio web, con la finalidad de que nadie haga uso de mi cuenta personal cuando no ocupe el sitio web. | Cerrar sesión. | En proceso | 2 | 7.6 | 0.26316 | 4

## ProductoBacklogPostSprint4 (hidden)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad | Dimensión / Esfuerzo | Ratio de eficiencia | Iteración (Sprint) | Comentarios

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Ratio de eficiencia | (Estudiantes) DIvision entre el valor de la historia