## ProjectCharter
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por |  |  | Fecha
0.1 | Bastián Valenzuela Esteban Lobos Bastián Guzmán Kevin Espindola | [5 empty] | 2024-08-22
Precentacion Idea Proyecto
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema Unidad Territorial
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alcance del proyecto) ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que NO vas a hacer? Trata de ser específico, una vez aterrizada la idea general, será sencillo ejecutarla.
Este proyecto de sistema unidad territorial se centrará en desarrollar e implementar una plataforma web que este se desarrolla para la junta de vecinos, es te sitio web permite a la junta de vecinos, permitiendo el manejo de inscripción de vecinos en la junta de vecinos, manejo de solicitud y emisión de certificados de residencia, manejo de postulación de proyectos vecinales. Este proyecto cuenta como uso interno de la junta de vecinos, permitiendo el manejo de la información, también cuenta como uso público que sean residentes de la zona. Están son las principales funciones del sitio web: Uso interno de la junta de vecinos - Manejo de inscripción de vecinos en la junta de vecinos. - Manejo de solicitud y emisión de certificados de residencia. - Manejo de postulación de proyectos vecinales. - Envío de notificaciones y avisos a los habitantes de la unidad territorial vía aviso tipo afiche, email y/o WhatsApp. -Publicación de noticias. Uso público - Inscripción de vecinos en la junta de vecinos. - Solicitud y emisión de certificados de residencia. - Postulación de proyectos vecinales, pueden postular solo los miembros de la junta de vecinos. - Solicitudes de los habitantes de la unidad territorial, canchas, salas, plazas, etc. esto se gestionará con un calendario. - Inscripción de habitantes para actividades vecinales u otros, dependerá del cupo. - Recepción de notificaciones y avisos a los habitantes de la unidad territorial vía aviso tipo afiche, email y/o WhatsApp. - Visualización de noticias En lo cual el presupuesto del proyecto es un total de $2.823.172
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ¿Por qué lo vamos a hacer?
El principal propósito de este proyecto, consiste en desarrollar una página web mejorando la calidad de vida por parte de la junta de vecinos de Chile, facilitando la disponibilidad de documentación a personas que integren la unidad vecinal con una edad sobre los 14 años.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO | OBJETIVOS |  |  | CRITERIOS DE ÉXITO
Desarrollo de una página web | Poder Desarrollar una página web de sistema unidad territorial, con las funciones necesarias para dar soluciones y satisfacciones a los clientes o usuarios. |  |  | Implementación de la página web y sus funciones correctamente.
Crear Registro de los vecinos de cada comuna | Crear una plataforma de registro para cada uno de los vecinos de las comunas |  |  | Permite que los vecinos se registren con sus datos dentro de la página web, almacenando todo la base de datos.
Programación | Programar la página con las necesidades de la empresa o de los clientes finales |  |  | Debe contar con las herramientas necesarias como editores de código para poder trabajar de una forma adecuada.
Manejo de postulaciones a proyecto vecinales | Tener un manejo de las postulaciónes de cada proyecto que proponga los vecinos |  |  | Permite que el sistema maneje las postulaciones de los proyectos vecinales que la municipalidad valla dando.
Página web responsiva | Crear una página web que sea adaptativa a diferentes tipos de plataformas |  |  | Permite que el sistema sea adaptable a dispositivos de escritorio como también a dispositivos móviles.
Adaptación a cualquier junta | Tener una adaptación de cada una de las juntas de vecinos |  |  | Debe ser una página web llamativa y agradable con fácil uso para el usuario final.
Registro de documentación | Crear un apartado para registrar la documentación necesaria para cada uno de los clientes o usuarios |  |  | Permite que cualquier tipo de documento, tales como: certificado de residencia, solicitudes de canchas, queden guardados.
Eficiente en la página web | Hacer una pagina el cual sea eficiente para los clientes o usuarios |  |  | La página web debe responder de manera inmediata cuando se sube algún documento y registro.
SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)
El desarrollo de una plataforma web
Creacion de una plataforma web
Mantener un estandar de mantencion en los servicios digitales en los que se puedan contar
El tendra un tiempo de desarrollo no mas de 15 meses
RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance.
Recursos del desarrollo lo que seria del equipo de la empresa
Los recursos implementados del lenguaje en el host para la página web
El alcance de la mantencion se debe considerar para poder estimar un buen servicio hacia la empresa
Tenemos un limite de coste de no mas de 100 millones para realizar solo este modulo
Tenemos un limite de tiempo de no mas de 15 meses para poder desarrollar el proyecto
RIESGOS PRELIMINARES: Evento o condición incierta. ¿Qué es lo que sí podría ocurrir? ¿De qué no "nos libramos por completo? (existen riesgos positivos y negativos)
Riesgo que podemos encontrar es el lugar en el que estemos haciendo los proyectos ya que puede ocurrir algun desastre o inconveniente natural
Un riesgo preliminar seria el de apagones o fallas en el lugar
Riesgo que podemos evitar sera la renovacion de equipos que utilicemos
Riesgos en los cambios de prioridad tales como: desviación de recursos, a la hora de reasignar los productos podría generar pérdida de estos al priorizar otros proyectos Confusión en la dirección,Cambios frecuentes en la dirección estratégica de la organización podrían generar mala toma de decisiones y de ejecución coherente
Riesgo en la creación de la infraestructura Cloud ya que al delegar este proyecto a un tercero los riesgos que se tienen es que el trabajo no se cumpla completamente en el tiempo estimado o de lleno no se cumpla.
SPONSOR DEL PROYECTO: Quienes otorgan apoyo y/o recursos para el proyecto. (OJO, NO son los Directores del Proyecto)
NOMBRES Y APELLIDOS |  | ORGANIZACIÓN |  |  | CARGO | CORREO | TELEFONO
John Paul Barril |  | N/A |  |  | Jefe de Proyecto
DP DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS |  | NIVEL DE AUTORIDAD
Raul Villalon |  | ALTA (responsable general del éxito o fracaso del proyecto)
EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS | Núm. de teléfono | Correo | CARGO
Kevin Espindola
Bastian Guzman
Bastian Valenzuela
Esteban Lobos
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
La duracion estimada del proyecto es de 57 meses, este tiempo fue el que la empresa SPA nos definio. El proyecto comienza el 1/09/22
HITOS Y ENTREGABLES
HITO (Momentos, eventos importantes que ocurren dentro del proyecto) |  | ENTREGABLE (Son elementos tangibles, algo "que se puede tocar"): Al tenerlos, nos demuestran que se llegaron a cumplir los Hitos. |  |  | FECHA ESTIMADA
Inicio formal del proyecto y conformacion del equipo |  | Aprobacion Project Charter |  |  | 2022-09-02
Reuniones sobre la infraestructura Cloud |  | Avances de la Infraestructura Cloud |  |  | Finales de cada mes
Implementacion de la infraestructura Cloud |  | Infraestructura Cloud |  |  | 2023-09-29
Definicion de requeremientos priorizados |  | Product Backlog priorizado (Plataforma Web) |  |  | 2023-10-02
El equipo revisa los elementos de trabajo que completaron durante el sprint o la iteración |  | Sprint review (Plataforma Web) |  |  | Finales de cada mes
El equipos reflexionan sobre qué salió bien y qué podría mejorarse en el próximo proyecto. |  | Retrospectiva del proyecto (Plataforma Web) |  |  | 2025-02-28
Definicion de requeremientos priorizados para el desarrollo de la plataforma mobile |  | Product Backlog priorizado (Plataforma Mobile) |  |  | 2025-03-01
El equipo revisa los elementos de trabajo que completaron durante el sprint o la iteración |  | Sprint review proyecto (Plataforma Mobile) |  |  | Finales de cada mes
El equipos reflexionan sobre qué salió bien y qué podría mejorarse en el próximo proyecto. |  | Retrospectiva del proyecto ( Plataforma Mobile) |  |  | 2026-06-30
Definicion de requeremientos priorizados para el proyecto de la crecion de ChatBot |  | Product Backlog priorizado (ChatBot) |  |  | 2026-07-01
El equipo revisa los elementos de trabajo que completaron durante el sprint o la iteración |  | Sprint review (ChatBot) |  |  | Finales de cada mes
El equipos reflexionan sobre qué salió bien y qué podría mejorarse en el próximo proyecto. |  | Retrospectiva del proyecto (ChatBot) |  |  | 2027-09-30
PRESUPUESTO PLATAFORMA DE AUTOAYUDA
CONCEPTO |  |  | MONTO MAX 300.000.000
Contratacion de personal (8) |  |  | 3297347
Compra computadores (1) |  |  | 250000
Contratacion consultora |  |  | 80000000
Contratacion empresa |  |  | 80000000
Valor agregado del proyecto |  |  | 30000000
TOTAL MODULO |  |  | 193547347
Costo total de los proyectos |  |  | 580642041
PRINCIPALES STAKEHOLDERS (Interesados): Cualquier persona u organización que se vea afectada o afecte a la realización o no realización del proyecto.
Junta de Vecinos | Clientes Finales | N/A | N/A

## Costos personal
sueldos de trabajadores
Empleo | Cobro por mes | Meses Cloud | Total max 200.000.000 | Empleo | Meses mobile | Total max 100.000.000
Scrum master | 1975000 | 9 | 17775000 | Scrum master | 12 | 23700000
Product Owner | 2000000 | 6 | 12000000 | Product Owner | 6 | 12000000
Desarrollador (3) | 1375816 | 4 | 11006528 | Desarrollador (2) | 7 | 28892136
Tester (2) | 1175000 | 2 | 4700000 | Tester (2) | 2 | 4700000
Arquitecto software | 1800000 | 3 | 5400000 | Arquitecto software | 6 | 10800000
|  |  | Total Proyecto |  |  | Total Proyecto
|  |  | 50881528 |  |  | 80092136
| Empleo | Meses web | Total max 100.000.000 | Empleo | Meses chatbot | Total max 300.000.000
| Scrum master | 14 | 27650000 | Scrum master | 12 | 23700000
| Product Owner | 6 | 12000000 | Product Owner | 5 | 10000000
| Desarrollador (2) | 9 | 24764688 | Desarrollador (3) | 8 | 33019584
| Tester (2) | 1 | 2350000 | Tester (2) | 1 | 2350000
| Arquitecto software | 8 | 14400000 | Arquitecto software | 7 | 12600000
|  |  | Total proyecto |  |  | Total Proyecto
|  |  | 81164688 |  |  | 81669584
Empleo | Costo x hora
Scrum master | 12154
Product Owner | 12308
Desarrollador (3) | 7385
Tester (2) | 6154
Arquitecto software | 11077

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales