## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
1 | Como Vecino/a necesito registrarme en el sistema web de la junta de vecinos para mantenerme comunicado e informado/a de novedades, noticias o hechos de mis vecinos dentro de mi zona territorial. | Formulario de Registro (Nombre y Contraseña) | Bastián V | Finalizado | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | #REF! | #REF!
|  | Validación de Campos (Nombre y Contraseña) | Bastián V | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Mensaje de Confirmación (Registrado Exitosamente) | Bastián V | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
2 | Como Vecino/a necesito ingresar en el sistema web de la junta de vecinos para mantenerme comunicado e informado/a de novedades, noticias o hechos de mis vecinos dentro de mi zona territorial. | Formulario de Ingreso (Nombre y Contraseña) | Bastián V | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Validación de Credenciales (Nombre y Contraseña) | Bastián V | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Redirección al Inicio de la Página | Bastián V | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
3 | Como Administrador quiero publicar las noticias de alta importancia que ocurran en nuestro sector relacionado a actualizaciones de seguridad dentro de este para mantener a mis vecinos informados y actualizados sobre hechos importantes o relevantes que hayan ocurrido en términos de seguridad | Formulario de Noticias (Título, Contenido y Fecha de Noticia) | Kevin E | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Post de Noticias (Título, Contenido y Fecha de Noticia) | Kevin E | Finalizado | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Interfaz de Listado de Noticias (Título, Contenido y Fecha de Noticia) | Kevin E | Finalizado | 3 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
4 | Como Administrador quiero publicar las novedades de alta importancia tales como eventos que ocurran en nuestro sector para mantener a mis vecinos informados y actualizados sobre actividades relevantes que ocurrirán | Formulario de Novedades (Título, Contenido y Fecha de la Actividad) | Esteban L | Finalizado | 0 | 3 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | #REF! | #REF!
|  | Post de Novedades (Título, Contenido y Fecha de la Actividad) | Esteban L | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Interfaz de Listado de Novedades (Título, Contenido y Fecha de la Actividad) | Esteban L | Finalizado | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
5 | Como Vecino/a necesito informar los problemas del sector mediante una solicitud en línea, ya sean de vía pública, deportes, eventos, etc, para que estos sean enviados al encargado de cada zona y estos lo envíen a municipalidad así, estos sean solucionados para mi y mis vecinos. | Formulario de Queja (Título, Descripción y Categoría) | Bastian V | Finalizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 | #REF! | #REF!
|  | Post de Queja (Título, Descripción y Categoría) | Bastian V | Finalizado | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Interfaz de Sección de Quejas con Verificación de Estado (Título, Descripción y Categoría) | Bastian V | En proceso | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
6 | Como Vecino/a necesito informarme de las actualizaciones de seguridad de la comuna para considerar las medidas aplicadas para la seguridad mía y de mis vecinos y así, sentirme más seguro con estas medidas aplicadas. | Interfaz del Listado de Noticias | Kevin E | Finalizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Diseño Interfaz de Noticias | Kevin E | En proceso | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | #REF! | #REF!
7 | Como Vecino/a necesito informarme de las novedades que ocurren en mi sector para tener en consideración las rifas, eventos o actividades dentro de mi sector para mi y mis vecinos. | Interfaz del Listado de Novedades | Esteban L | Finalizado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Diseño Interfaz de Novedades | Esteban L | En proceso | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | #REF! | #REF!
8 | Como Administrador necesito poder registrar diferentes tipos de documentos como "certificado de residencia" para que estos queden guardados para mantener cualquier tipo de actividad registrada dentro de la junta de vecinos | Formulario para Agregar Documentos Firmados (Upload) | Bastian G | En proceso | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | #REF! | #REF!
|  | Interfaz de Descarga de Documentos | Bastian G | En proceso | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | #REF! | #REF!
9 | Como Vecino/a necesito informarme del estado actual de mis quejas o informes para saber el estado en el que se encuentran mis solicitudes o peticiones. | Interfaz de Quejas (Cuadro que represente el estado de esta) | Bastian V | Finalizado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
10 | Como Vecino/a necesito confirmar mi aprobación para los eventos sugeridos por la junta de vecinos en la sección de "Novedades" para sumar mi persona y ayuda a estos eventos para que puedan ser concretados por la junta. | Botón en el Sector de Novedades que represente un "+" | Esteban L | En proceso | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | #REF! | #REF!
11 | Como Vecino/a quiero solicitar certificados o documentación para descargar, tal como "certificado de residencia" esto para evitar atrasos o problemas por no tener la disponibilidad de ir presencialmente a solicitar los documentos. (Papel de residencia) | Interfaz de Sección de Descarga de Documentos | Bastián G | En proceso | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | #REF! | #REF!
|  | Opción de Descarga de Documentos Firmados (Download) | Bastian G | En proceso | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | #REF! | #REF!
12 | Como Vecino/a necesito poder actualizar mis datos para mantener mi usuario actualizado dentro de la plataforma o sistema para poder actualizar mis datos correspondientes o evitar confusiones dentro de la plataforma con mi usuario | Formulario de Modificación de Datos de Usuario(Nombre, Correo Electronico y Contraseña) | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Validación y Confirmación de las Modificaciones(Nombre, Correo Electronico y Contraseña) | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
13 | Como Administrador necesito poder editar la información de los vecinos para poder mantener los datos del usuarios lo mas actualizado posible | Formulario de Modificación de Datos de Usuario(Nombre, Correo Electronico y Contraseña) | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Validación y Confirmación de las Modificaciones(Nombre, Correo Electronico y Contraseña) | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
14 | Como Administrador necesito poder eliminar a un usuario/vecino para asi eliminar a los usuarios que no pertenezcan al a comuna y mantener el espacio en el sistema | Botón de "Eliminar Usuario" del Sistema | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Alerta de Confirmación ( ¿Desea eliminar este usuario? SI - NO) | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
15 | Como Vecino necesito postular mediante un formulario a cargos superiores que esten disponibles dentro de la Junta de Vecinos | Interfaz de Sección de Postulación de Cargos | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Formulario de Postulación de Cargos (Nombre - Edad - Cargo al que postula - Descripción de interes y competencias para el cargo) | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Estado de Revisión presente al Usuario | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
16 | Como Vecino necesito reportar situación en caso de emergencia o accidentes en el sector | Formulario de Reporte de Situación (Dirección de la Situación - Descripción de la Situación) | Bastian G | Finalizado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | Interfaz de Listado de Reportes (Dirección de la Situación - Descripción de la Situación) | Bastian G | Finalizado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
17 | Como Administrador necesito publicar los presupuestos de junta de vecinos | Interfaz de Presupuesto para los Vecinos | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.